## Tasks
Haenggi Model Calculator
Item | Status | Last Update
Add Model Project | Done | 2017-05-07
Exportar resultados a PDF | Done | 2017-06-05
Cambio de textbox al tomar muestra | Done | 2017-06-10
Redondear resultados rangos de 0.5 | Done | 2017-06-10
Menor a 2 ml considerarlo como 0 | Done | 2017-06-10
Revisar conexion pinza | Done | 2017-06-10
Revisar Botones | Done | 2017-06-10
Agregar Calibre | Done | 2017-06-10
Revisar Multi Idioma | Done | 2017-06-10
Move Hardcoded Text / Error messages to Resources | Done | 2017-06-10
Logging | Done | 2017-06-10
Keep values when returning from Result | Done | 2017-06-10
Clean TextBox when start taking sample | Done | 2017-06-10
Implement MVVM | Done | 2017-07-11
Importacion de Excel a Programa | Pending
Add a Common Resource Project | Done | 2017-06-07
Move to Framework 4.6.1 | Done | 2017-06-07
Add validation to only support Numbers | Pending
Implement MVVM Command | Pending
Move to .NET Core | Pending
Setup Install custom | Pending

## Bug Fixes
Modulo | Sub Modulo | Descripcion | Estado | Date
Excel | Hoja medidas | Date is not assigned | Done | 2017-07-17
Excel | Hoja medidas | Sacar boton Ayuda | Done | 2017-07-17
Excel | Hoja medidas | Sacar boton Comentarios | Done | 2017-07-17
Excel | Hoja medidas | Sacar Firma y Especialista | Done | 2017-07-17
Excel | Hoja Resultados | Sacar imagen de pinza | Done | 2017-07-17
PDF | Titulos | Revisar titulos | Done | 2017-07-17

## References
Status
Pending
In Progress
Done
On Hold
Blocked